## ProjectTeam
Name | GitHub Alias | Role
Christian Haldi | haldc4 | Scrum Master
Marc Häsler | haesler | Developer
Phillip Köfer | Kofep1 | Developer
Nicola Michaelis | michn2 | Developer
Stefan Schranz | joedoe | Developer
Kevin von Allmen | Vonak1 | Developer
Fabian Zurbuchen | ezurbf | Developer
Jürgen Vogel | Vgj1 | Product Owner
Urs Künzler | UrsKuenzler

## Product Backlog
ID | Story Name | Description | Priority | Effort Plan Original | Effort Plan Updated | Effort Actual | Status
1 | Grundeinstellungen | Entwicklungsumgebung einrichten | high |  |  | 0 | waiting
2 | Benutzerverwaltung | Ein neuer Benutzer (freischaffende Spitex-Pflegeperson) soll sich registrieren und dann einloggen, sowie sein Profil bearbeiten können. | high | 6 |  | 0 | waiting
3 | Patientenverwaltung | Der Anwender soll die Möglichkeit haben, Patienten zu verwalten (erfassen, mutieren, suchen). Er soll ausserdem eine Liste von Patienten zur Verfügung haben, die er filtern und durchsuchen kann. | high | 63 |  | 0 | waiting
4 | Kontakte | Der Anwender soll die Möglichkeit haben, Kontakte für den Patienten zu verwalten (erfassen, mutieren, suchen). Es sollen jeweils ein Arzt und eine Versicherung pro Patient und mehrere Angehörige erfasst werden. Kontakte sollen mehreren Patienten zugewiesen werden können. | high | 35 |  | 0 | waiting
5 | Krankheitsverlauf | Der Anwender soll die Möglichkeit haben, Krankheitverläufe von Patienten zu verwalten (erstellen, mutieren, durchsuchen). Er soll ausserdem eine Liste von Medikamenten zur Verfügung haben, die er filtern und durchsuchen kann. | medium | 63 |  | 0 | waiting
6 | FileUp- und Download | Der Anwender soll die Möglichkeit haben, Files hoch- und runterzuladen (z.B Dokumente von Arzt und Versicherung) | medium |  |  | 0 | waiting
7 | Medikamente | Der Anwender soll die Möglichkeit haben, Medikamente zu erfassen und den Patienten zuzuweisen | low | 35 |  | 0 | waiting
8 | Medikation | Der Anwender soll die Möglichkeit haben für einen Patienten eine Medikation zu Erfassen. Diese beinhaltet eine Dosis sowie einen Zeitraum wo sie aktiv ist. | low | 7 |  | 0 | waiting
9 | Drucken | Der Anwender soll die Möglichkeit haben, Dokumente drucken zu können | low | 7 |  | 0 | waiting
| Total |  |  | 216 | Sollten 210h sein

## Sprint Backlog
ID | Sprint | Name | Description | Components | Owner | Reviewer | Priority | Effort Plan Original | Effort Plan Updated | Effort Actual | Status
1.1 | 1 | Projekt-Setup Vaadin | Eclipse einrichten und ein Vaadin Projekt erstellen auf dem SVN Server |  | Christian Haldi | Marc Häsler | high | 4 |  | 4 | in Progress
1.2 | 1 | Basis-Layout | Projektsetup so wie erstellen des globalen CSS |  | Fabian Zurbuchen | Stefan Schranz | high | 4 |  |  | in Progress
1.3.1 | 1 | DB - Server | MY SQL Server aufsetzen | Server | Nicola Michaelis | Philip Köfer | high | 2 |  |  | in Progress
1.3.2 | 1 | DB - Schema | Datenbankschema planen | Datenbank | Nicola Michaelis | Philip Köfer | high | 2 |  |  | in Progress
1.3.3 | 1 | DB - Schema | Datenbankschema umsetzen | Datenbank | Nicola Michaelis | Philip Köfer | high | 2 |  |  | in Progress
1.3.4 | 1 | DB - Einträge | Testeinträge erfassen | Datenbank | Nicola Michaelis | Philip Köfer | high | 2 |  |  | in Progress
1.3.5 | 1 | DB - Dok | Alle Einträge dokumentieren | Datenbank | Nicola Michaelis | Philip Köfer | high | 2 |  |  | in Progress
1.3.6 | 1 | DB - Backup | Datenbankschema in Datei speichern | Datenbank | Nicola Michaelis | Philip Köfer | high | 2 |  |  | in Progress
2.1 | 1 | Registration | Implementieren der Registration der Spitex-Person |  | Marc Häsler | Kevin von Allmen | high | 4 |  | 0 | waiting
2.2 | 1 | Login | Implementieren der Login-Seite |  | Marc Häsler | Kevin von Allmen | high | 8 |  |  | waiting
2.3 | 1 | Profil bearbeiten | Der Benutzer soll sich sein Profil bearbeiten können. |  | Marc Häsler | Kevin von Allmen | medium | 8 |  |  | waiting
2.4 | 1 | Menubar Header implementieren | Implementieren der Menubar der App. Rechts oben soll der aktuell eingeloggte Benutzer angezeigt werden. Der Benutzer soll sein Profil bearbeiten können + ausloggen |  | Christian Haldi | Fabian Zurbuchen | medium | 4 |  |  | waiting
2.3 | 1 | Startseite (Personen-Suche) | Implementieren der Patientenübersicht, die der Benutzer sieht, sobald er sich in der Software einloggt. Es wird eine Liste dargestellt, welche gefiltert werden kann. |  | Kevin von Allmen | Stefan Schranz | high | 8 |  |  | waiting
3.1 | 1 | Patient-Suchfunktion | Implementieren der Patientensuchfunktion (Suchen und Filtern nach Patientenattributen) |  | Stefan Schranz | Christian Haldi | high | 8 | 8 | 0 | waiting
| 1 | Reserve | [5 empty] | 3
|  | Total | [5 empty] | 63

## BurndownChart
Sprint | Time of Record | Remaining Effort | Remaining Ressources
1 | 2015-09-15 | 200 | 200
1 | 2015-09-16 | 190 | 180