## ProjectTeam
Name | GitHub Alias | Role
Christian Haldi | haldc4 | Scrum Master
Marc Häsler | haesler | Developer
Phillip Köfer | Kofep1 | Developer
Nicola Michaelis | michn2 | Developer
Stefan Schranz | joedoe | Developer
Kevin von Allmen | Vonak1 | Developer
Fabian Zurbuchen | ezurbf | Developer
Jürgen Vogel | Vgj1 | Product Owner
Urs Künzler | UrsKuenzler

## Product Backlog
ID | Story Name | Description | Priority | Effort Plan Original | Effort Plan Updated | Effort Actual | Status
1 | Grundeinstellungen | Entwicklungsumgebung einrichten | high |  |  | 0 | waiting
2 | Benutzerverwaltung | Ein neuer Benutzer (freischaffende Spitex-Pflegeperson) soll sich registrieren und dann einloggen, sowie sein Profil bearbeiten können. | high | 6 |  | 0 | waiting
3 | Patientenverwaltung | Der Anwender soll die Möglichkeit haben, Patienten zu verwalten (erfassen, mutieren, suchen). Er soll ausserdem eine Liste von Patienten zur Verfügung haben, die er filtern und durchsuchen kann. | high | 63 |  | 0 | waiting
4 | Kontakte | Der Anwender soll die Möglichkeit haben, Kontakte für den Patienten zu verwalten (erfassen, mutieren, suchen). Es sollen jeweils ein Arzt und eine Versicherung pro Patient und mehrere Angehörige erfasst werden. Kontakte sollen mehreren Patienten zugewiesen werden können. | high | 35 |  | 0 | waiting
5 | Krankheitsverlauf | Der Anwender soll die Möglichkeit haben, Krankheitverläufe von Patienten zu verwalten (erstellen, mutieren, durchsuchen). Er soll ausserdem eine Liste von Medikamenten zur Verfügung haben, die er filtern und durchsuchen kann. | medium | 63 |  | 0 | waiting
6 | FileUp- und Download | Der Anwender soll die Möglichkeit haben, Files hoch- und runterzuladen (z.B Dokumente von Arzt und Versicherung) | medium |  |  | 0 | waiting
7 | Medikamente | Der Anwender soll die Möglichkeit haben, Medikamente zu erfassen und den Patienten zuzuweisen | low | 35 |  | 0 | waiting
8 | Medikation | Der Anwender soll die Möglichkeit haben für einen Patienten eine Medikation zu Erfassen. Diese beinhaltet eine Dosis sowie einen Zeitraum wo sie aktiv ist. | low | 7 |  | 0 | waiting
9 | Drucken | Der Anwender soll die Möglichkeit haben, Dokumente drucken zu können | low | 7 |  | 0 | waiting
| Total |  |  | 216 | Sollten 210h sein

## Sprint Backlog 1
ID | Sprint | Name | Description | Components | Owner | Reviewer | Priority | Effort Plan Original | Effort Plan Updated | Effort Actual | Status
1.1 | 1 | Projekt-Setup Vaadin | Eclipse einrichten und ein Vaadin Projekt erstellen auf dem SVN Server |  | Christian Haldi | Marc Häsler | high | 4 | 4 | 4 | Completed
1.2 | 1 | Basis-Layout | Projektsetup so wie erstellen des globalen CSS |  | Fabian Zurbuchen | Stefan Schranz | high | 4 | 4 | 10 | Completed
1.3.1 | 1 | DB - Server | MY SQL Server aufsetzen | Server | Nicola Michaelis | Philip Köfer | high | 2 | 2 | 1 | Completed
1.3.2 | 1 | DB - Schema | Datenbankschema planen | Datenbank | Nicola Michaelis | Philip Köfer | high | 2 | 2 | 1 | Completed
1.3.3 | 1 | DB - Schema | Datenbankschema umsetzen | Datenbank | Nicola Michaelis | Philip Köfer | high | 2 | 2 | 1 | Completed
1.3.4 | 1 | DB - Einträge | Testeinträge erfassen | Datenbank | Nicola Michaelis | Philip Köfer | high | 2 | 2 | 1 | Completed
1.3.5 | 1 | DB - Dok | Alle Einträge dokumentieren | Datenbank | Nicola Michaelis | Philip Köfer | high | 2 | 2 | 1 | Completed
1.3.6 | 1 | DB - Backup | Datenbankschema in Datei speichern | Datenbank | Nicola Michaelis | Philip Köfer | high | 2 | 2 | 1 | Completed
2.1 | 1 | Registration | Implementieren der Registration der Spitex-Person |  | Marc Häsler | Kevin von Allmen | high | 4 | 6 | 0 | waiting
2.2 | 1 | Login | Implementieren der Login-Seite |  | Marc Häsler | Kevin von Allmen | high | 8 | 8 | 20 | Completed
2.3 | 1 | Profil bearbeiten | Der Benutzer soll sich sein Profil bearbeiten können. |  | Marc Häsler | Kevin von Allmen | medium | 8 |  | 0 | waiting
2.4 | 1 | Menubar Header implementieren | Implementieren der Menubar der App. Rechts oben soll der aktuell eingeloggte Benutzer angezeigt werden. Der Benutzer soll sein Profil bearbeiten können + ausloggen |  | Christian Haldi | Fabian Zurbuchen | medium | 4 |  | 5 | in Progress
2.3 | 1 | Startseite (Personen-Suche) | Implementieren der Patientenübersicht, die der Benutzer sieht, sobald er sich in der Software einloggt. |  | Kevin von Allmen | Stefan Schranz | high | 8 |  | 16 | in Progress
3.1 | 1 | Patient-Suchfunktion | Implementieren der Patientensuchfunktion (Suchen und Filtern nach Patientenattributen) |  | Stefan Schranz | Christian Haldi | high | 8 |  | 8 | in Progress
| 1 | Reserve | [5 empty] | 3
|  | Total | [5 empty] | 63 |  | 69

## Sprint Backlog 2
ID | Sprint | Name | Description | Components | Owner | Reviewer | Priority | Effort Plan Original | Effort Plan Updated | Effort Actual | Status
2.1 | 2 | Registration | Implementieren der Registration der Spitex-Person |  | Nicholas Michaelis | Kevin von Allmen | high | 4 | 6 | 2 | Completed
2.3 | 2 | Profil bearbeiten | Der Benutzer soll sich sein Profil bearbeiten können. |  | Marc Häsler | Kevin von Allmen | medium | 4 |  | 0 | waiting
2.4 | 2 | Menubar Header implementieren | Implementieren der Menubar der App. Rechts oben soll der aktuell eingeloggte Benutzer angezeigt werden. Der Benutzer soll sein Profil bearbeiten können + ausloggen |  | Christian Haldi | Fabian Zurbuchen | medium | 4 |  | 8 | Completed
2.3 | 2 | Startseite (Kontakt-Suche) | Implementieren der Kontaktübersicht, die der Benutzer sieht, sobald er sich in der Software einloggt. |  | Kevin von Allmen | Stefan Schranz | high | 8 |  | 16 | Completed
2.5 | 2 | Login Session | Es wird eine Session für den eingeloggten User erstellt |  | Marc Häsler | Christian Haldi | high | 4 |  | 4 | Completed
3.1 | 2 | Kontakt-Suchfunktion | Implementieren der Kontaktsuchfunktion (Suchen und Filtern nach Kontaktattributen) |  | Stefan Schranz | Christian Haldi | high | 8 |  | 19 | Completed
3.1 | 2 | Patient-Suchfunktion | Implementieren der Patientsuchfunktion (Suchen und Filtern nach Patientattributen) |  | Stefan Schranz | Christian Haldi | high | 2 |  | 4 | Completed
3.2 | 2 | Patient-Erfassfunktion | Implementieren der Patienterfassfunktion |  | Fabian Zurbuchen | Nicolas Michaelis | high | 8 | 16 | 16 | Completed
3.3 | 2 | Patient-Mutation | Implementieren der Mutation der Patienten |  | Christian Haldi | Philip Köfer | high | 4 | 4 | 1 | in Progress
4.1 | 2 | Kontakt-Erfassfunktion | Implementieren der Kontakterfassfunktion |  | Philip Köfer | Nicolas Michaelis | high | 4 |  | 4 | Completed
4.2 | 2 | Kontakt-Mutation | Implementieren der Mutation der Kontakte |  | Christian Haldi | Nicolas Michaelis | high | 4 | 4 | 1 | in Progress
| 2 | Task 08 | Task 08 erledigen |  | Nicholas Michaelis | Kevin von Allmen | high | 2 |  | 2 | Completed
| 2 | Medikament erfassen | Implementieren der Medikament-Erfassung |  | Kevin von Allmen | Stefan Schranz | low | 4 | 8 | 6 | in Progress
| 1 | Reserve | [5 empty] | 3
|  | Total | [5 empty] | 63 |  | 83

## Sprint Backlog 3
ID | Sprint | Name | Description | Components | Owner | Reviewer | Priority | Effort Plan Original | Effort Plan Updated | Effort Actual | Status
2.3 | 3 | Profil bearbeiten | Der Benutzer soll sich sein Profil bearbeiten können. |  | Marc Häsler | Kevin von Allmen | medium | 4 |  | 4 | Rejected
3.3 | 3 | Patient-Mutation | Implementieren der Mutation der Patienten |  | Christian Haldi | Philip Köfer | high | 4 | 4 | 4 | Completed
4.2 | 3 | Kontakt-Mutation | Implementieren der Mutation der Kontakte |  | Christian Haldi | Nicolas Michaelis | high | 4 | 4 | 2 | Completed
9.1 | 3 | Medikament erfassen | Implementieren der Medikament-Erfassung |  | Kevin von Allmen | Stefan Schranz | low | 4 | 8 | 23 | Completed
5.1 | 3 | Krankheitsverlauf eintragen | Implementieren der Krankheitserfassungsfunktion |  | Nicholas Michaelis | Fabian Zurbuchen | high | 8 |  | 8 | Completed
5.2 | 3 | Krankheitsverlauf durchsuchen | Krankheitsverlauf soll durchsucht werden können |  | Stefan Schranz | Marc Häsler | high | 4 |  | 8 | Completed
8.1 | 3 | Medikation erfassen | Medikament mit Dosierung kann erfasst werden und einem Patienten zugewiesen |  | Philipp Köfer | Stefan Schranz | high | 8 |  | 10 | Completed
8.2 | 3 | Medikation durchsuchen | Es kann nach Medikationen gesucht werden. |  | Stefan Schranz | Kevin von Allmen | low | 2 |  | 3 | Completed
| 3 | Test Cases | Z.B. Unit Test |  | Marc Häsler | Christian Haldi | low | 8 |  | 1 | Completed
| 3 | Präsentation vorbereiten | Demo und Video erstellen |  | Fabian Zurbuchen | Marc Häsler | high | 8 |  |  | Completed
| 3 | Code Review | Validierung von Formular-Inserts |  | Marc Häsler | Fabian Zurbuchen | medium | 4 |  | 6 | Completed
|  | Reserve | [5 empty] | 3
|  | Total | [5 empty] | 61 |  | 64

## BurndownChart
Sprint | Time of Record | Remaining Effort | Remaining Ressources
1 | 2015-09-15 | 200 | 200
1 | 2015-09-16 | 190 | 180