## ProjectTeam
Name | GitHub Alias | Role
Christian Haldi | haldc4 | Scrum Master
Marc Häsler | haesler | Developer
Phillip Köfer | Kofep1 | Developer
Nicola Michaelis | michn2 | Developer
Stefan Schranz | joedoe | Developer
Kevin von Allmen | Vonak1 | Developer
Fabian Zurbuchen | ezurbf | Developer
Jürgen Vogel | Vgj1 | Product Owner
Urs Künzler | UrsKuenzler

## Product Backlog
ID | Story Name | Description | Priority | Effort Plan Original | Effort Plan Updated | Effort Actual | Status
1 | Patient | Der Anwender soll die Möglichkeit haben, Patienten zu verwalten (erfassen, mutieren, suchen) | high | 63 |  | 0h | waiting
2 | Krankheitsverlauf | Der Anwender soll die Möglichkeit haben, Krankheitverläufe von Patienten zu verwalten (erstellen, mutieren, durchsuchen) | medium | 63 |  | 0h | waiting
3 | Medikamente | Der Anwender soll die Möglichkeit haben, Medikamente zu erfassen und den Patienten zuzuweisen | low | 70 |  | 0h | waiting
4 | Drucken | Der Anwender soll die Möglichkeit haben, Dokumente drucken zu können | low | 14 |  | 0h | waiting
| Total |  |  | 210

## Sprint Backlog
ID | Sprint | Name | Components | Owner | Reviewer | Priority | Effort Plan Original | Effort Plan Updated | Effort Actual | Status
0.1 | 1 | Basis-Layout |  |  |  | high | 16 | 16 | 0 | waiting
0.2 | 1 | Datenbank | Datenbank |  |  | high | 8 | 8 | 0 | waiting
0.3 | 1 | Login |  |  |  | high | 4 | 4 | 0 | waiting
1.1 | 1 | Person-Suchfunktion |  |  |  | high | 8 | 8 | 0 | waiting
1.2 | 1 | Person-Erfassfunktion |  |  |  | high | 16 | 16 | 0 | waiting
1.3 | 1 | Person-Editierfunktion |  |  |  | high | 8 | 8 | 0 | waiting
|  | Reserve |  |  |  |  | 3
|  | Total |  |  |  |  | 63

## BurndownChart
Sprint | Time of Record | Remaining Effort | Remaining Ressources
1 | 2015-09-15 | 200 | 200
1 | 2015-09-16 | 190 | 180